# Organisation & conduite

Les Rencontres de L’Enjeu

Projet personnel de conception · Événement en préparation
Date, lieu et intervenants à confirmer

# 01 / Organisation et responsabilités

Un noyau de coordination organise le projet ; une équipe de huit personnes maximum est envisagée le jour de l’événement. Les rôles ci-dessous ne désignent pas une équipe déjà constituée.

| Rôle | Mission proposée |
| --- | --- |
| Responsable projet | Cadrage, budget, décisions, suivi et brief général |
| Éditorial / modération | Fil conducteur, intervenants, questions et rythme |
| Communication | Supports, diffusion, ressources et retours |
| Logistique / régie | Lieu, technique, installation et restitution |
| Accueil | Inscriptions, orientation et comptage |

| Action | Projet | Éditorial | Communication | Logistique | Accueil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concept et budget | A/R | C | C | C | I |
| Programme et intervenants | A | R | C | I | I |
| Lieu et technique | A | C | I | R | C |
| Supports et diffusion | A | C | R | C | I |
| Inscriptions et accueil | A | I | C | C | R |
| Déroulé et brief équipe | A/R | C | C | C | C |
| Bilan et suivi | A | C | R | C | C |

R = réalise ; A = assume la décision ; C = consulté ; I = informé. Les personnes et prestataires sont à confirmer avant lancement.

# 02 / Rétroplanning

Le jeudi 8 avril 2027 sert uniquement de référence de travail au calendrier. La communication publique indique avril 2027, sans annoncer un jour confirmé. Les échéances relatives devront être recalculées après validation de la date.

| Échéance | Phase | Livrable / décision |
| --- | --- | --- |
| J-56 à J-49 | Cadrage | Dossier de conception |
| J-49 à J-42 | Lieu | Fiche lieu et devis |
| J-42 à J-35 | Programme | Accords écrits et biographies |
| J-42 à J-28 | Technique | Fiche technique |
| J-35 à J-28 | Supports | Supports validés |
| J-28 à J-21 | Inscriptions | Page et formulaire validés |
| J-21 à J-14 | Relais | Suivi des canaux |
| J-14 à J-7 | Conduite | Conducteur partagé |
| J-7 à J-2 | Accueil | Liste d’accueil à accès limité |
| J-2 à J-1 | Répétition | Check-list technique |
| J+0 à J+0 | Événement | Journal des écarts |
| J+1 à J+3 | Retour | Message et questionnaire |
| J+3 à J+7 | Bilan | Bilan factuel et suites |

Point d’équipe hebdomadaire de 20 minutes proposé : décisions, actions de la semaine, blocages, écarts budget et prochaine échéance. Le classeur joint permet d’attribuer les tâches et de renseigner leur avancement.

# 03 / Conducteur du jour

| Début | Fin | Séquence | Pilote proposé |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | 16:45 | Installation | Logistique / régie |
| 16:45 | 17:15 | Tests techniques | Régie |
| 17:15 | 17:45 | Brief équipe | Responsable projet |
| 17:45 | 18:15 | Brief intervenants | Éditorial / modération |
| 18:15 | 18:30 | Mise en place accueil | Accueil |
| 18:30 | 19:00 | Accueil du public | Accueil / logistique |
| 19:00 | 19:10 | Ouverture | Responsable projet / modération |
| 19:10 | 19:45 | Table ronde | Modération + deux intervenants |
| 19:45 | 20:10 | Questions du public | Modération |
| 20:10 | 20:25 | Pause | Logistique |
| 20:25 | 20:55 | Atelier collectif | Modération / éditorial |
| 20:55 | 21:05 | Synthèse | Modération |
| 21:05 | 21:30 | Échanges informels | Équipe complète |
| 21:30 | 21:45 | Sortie et remise en état | Logistique / régie |

La fin publique est prévue à 21 h 30 et la restitution à 21 h 45, sous réserve des horaires du lieu. Le détail technique et les vigilances sont disponibles dans la feuille « Déroulé » du classeur.

# 04 / Fiche technique et accueil

Prévoir deux micros pour les intervenants et une solution de prise de parole pour le public, à confirmer avec la régie.

Tester la sonorisation et la projection ; conserver une conduite possible sans écran.

Installer un point d’accueil avec programme, repères et contact de l’équipe.

Prévoir une liste d’accueil à accès limité, un comptage des entrées et une procédure simple pour la liste d’attente.

Recueillir les besoins d’accès avant la soirée et vérifier les adaptations avec le lieu.

Repérer les issues et les consignes du gestionnaire ; désigner un référent logistique.

Les prises de vue sont optionnelles. Informer le public, respecter les personnes ne souhaitant pas être photographiées et obtenir les accords nécessaires aux usages annoncés.

| Moment | Contrôle indispensable |
| --- | --- |
| Avant ouverture | Capacité, accès, matériel, horaires, équipe et programme confirmés |
| Pendant | Comptage, rythme, circulation, incidents et besoins particuliers |
| Après | Restitution du lieu, inventaire, dépenses et retour d’équipe |

# 05 / Risques et solutions de repli

| Risque | Prévention / repli | Pilote |
| --- | --- | --- |
| Lieu ou financement non confirmé | Ne pas ouvrir les inscriptions avant décision écrite ; comparer au moins deux options | Responsable projet |
| Désistement d’un intervenant | Confirmer par écrit ; prévoir un format à un intervenant et une séquence de questions étendue | Éditorial |
| Inscrits absents | Rappel à J-2, confirmation simple et liste d’attente sans dépasser la jauge | Accueil |
| Panne audio / projection | Test J-1 et le jour même ; conducteur et supports imprimés de secours | Régie |
| Besoin d’accessibilité non anticipé | Vérifier le lieu et offrir un contact pour recueillir les besoins, sans demander de diagnostic médical | Logistique |
| Photo ou donnée utilisée sans accord | Informer, recueillir l’accord pour les usages prévus et limiter les accès à la liste d’inscrits | Communication |
| Incident dans le lieu | Suivre le protocole du lieu ; repérer issues, personnel référent et moyens d’alerte | Logistique |
| Dérive budgétaire | Aucun engagement sans validation ; réserve de 10 % et arbitrage des options avant commande | Responsable projet |

La liste est un outil de préparation, pas une attestation de conformité du lieu. Les mesures opérationnelles doivent être validées avec le gestionnaire et les personnes compétentes.

# 06 / Données, suivi et bilan

Le formulaire d’inscription n’est pas encore ouvert. Ne recueillir que les informations nécessaires : nom, e-mail, nombre de places et besoin d’accès formulé librement si la personne le souhaite.

L’inscription à une newsletter doit être une démarche distincte et facultative.

Définir avant ouverture le responsable du traitement, la notice d’information, la durée de conservation et les accès. Proposition de travail : suppression de la liste d’accueil après le bilan, au plus tard J+30, hors obligations justifiées.

Questionnaire de retour volontaire : utilité, clarté, accueil, point à améliorer et souhait de revenir.

Bilan J+7 : entrées réelles, inscriptions, dépenses engagées, retours et trois améliorations prioritaires. Aucune donnée de fréquentation n’est actuellement renseignée.

| Question du bilan | Source |
| --- | --- |
| Qu’a-t-on effectivement réalisé ? | Conducteur et journal des écarts |
| Qui a participé ? | Comptage des entrées et inscriptions, sans publier de données nominatives |
| Quel coût ? | Devis, engagements et factures |
| Qu’est-ce qui doit évoluer ? | Retour d’équipe et questionnaire volontaire |