## Mode emploi
Repère | Instruction
Statut | Projet personnel de conception · Événement en préparation
Période publique | Avril 2027 ; date exacte à confirmer
Date de travail | 08/04/2027 = référence non confirmée, à modifier après validation
Cellules bleues | Données ou hypothèses modifiables
Formules | Calcul automatique à l’ouverture dans un tableur compatible
Données inconnues | Ne pas remplacer les cellules de résultats vides par des résultats fictifs
Budget | Tous les montants sont des hypothèses TTC à confirmer par devis
Rétroplanning | Dates calculées depuis la cellule B2 de la feuille Paramètres
Données personnelles | Ce modèle ne contient aucune liste de participants
Version | V1.0 · 13 octobre 2026 · Farès Benamar

## Paramètres
Paramètre | Valeur
Date de référence | 2027-04-08
Participants visés | 80
Capacité minimale salle | 100
Équipe maximale | 8
Statut | Date de référence non confirmée ; diffusion publique : avril 2027

## Budget
Poste | Quantité | Prix unitaire TTC | Total TTC | Hypothèse / validation
Location de salle | 1 | 600 |  | Hypothèse ; capacité 100 personnes et accessibilité à confirmer
Sonorisation et régie | 1 | 450 |  | Deux micros, diffusion sonore, technicien selon devis
Interventions et modération | 1 | 300 |  | Enveloppe globale indicative ; conditions à convenir
Collation légère |  | 3 |  | Hypothèse par participant ; eau et boissons sans alcool
Impression et signalétique | 1 | 90 |  | Affiches, programme et repères d’accueil
Assurance et frais administratifs | 1 | 120 |  | Hypothèse à préciser avec la structure porteuse
Accessibilité et adaptations | 1 | 120 |  | Provision ; besoins à recueillir avant l’événement
Photographie / documentation | 1 | 180 |  | Option selon devis et consentement des personnes
Sous-total |  |  |  | Hypothèses, pas des dépenses engagées
Réserve | 10% |  |  | Taux modifiable
Total prévisionnel |  |  |  | Montants TTC à confirmer
Plafond de travail |  |  | 2500 | À valider avant engagement
Marge disponible |  |  |  | Peut devenir négative après modification des hypothèses
Contribution envisagée |  |  | 1500 | Scénario non validé ; aucun financement acquis
Solde à financer |  |  |  | À couvrir ou arbitrer, sans partenaire confirmé

## Rétroplanning
Début relatif | Fin relative | Phase | Action | Pilote proposé | Livrable | Statut | Début calculé | Fin calculée
-56 | -49 | Cadrage | Valider le concept, le public et l’enveloppe | Responsable projet | Dossier de conception | À valider
-49 | -42 | Lieu | Comparer les lieux, les accès et les devis | Logistique | Fiche lieu et devis | À lancer
-42 | -35 | Programme | Identifier puis confirmer les deux intervenants et la modération | Éditorial | Accords écrits et biographies | À lancer
-42 | -28 | Technique | Confirmer salle, assurance, besoins audio et accessibilité | Logistique / régie | Fiche technique | À lancer
-35 | -28 | Supports | Adapter affiche, invitation et page aux informations confirmées | Communication | Supports validés | À préparer
-28 | -21 | Inscriptions | Ouvrir le formulaire et annoncer le rendez-vous | Communication / accueil | Page et formulaire validés | Non ouvert
-21 | -14 | Relais | Diffuser les messages et solliciter les relais pertinents | Communication | Suivi des canaux | À préparer
-14 | -7 | Conduite | Brief des intervenants et validation du déroulé | Responsable projet | Conducteur partagé | À préparer
-7 | -2 | Accueil | Vérifier les inscrits, les besoins et les confirmations | Accueil | Liste d’accueil à accès limité | À préparer
-2 | -1 | Répétition | Tester matériel et consignes avec l’équipe | Régie / logistique | Check-list technique | À préparer
0 | 0 | Événement | Déployer le conducteur, accueillir et documenter | Équipe complète | Journal des écarts | Non réalisé
1 | 3 | Retour | Envoyer remerciement, questionnaire et ressources | Communication | Message et questionnaire | À préparer
3 | 7 | Bilan | Rapprocher dépenses, fréquentation et retours | Responsable projet | Bilan factuel et suites | Non mesuré

## Déroulé
Début | Fin | Séquence | Pilote proposé | Préparation | Vigilance
16:00 | 16:45 | Installation | Logistique / régie | Salle, flux, sonorisation, signalétique | Vérifier accès, issues et capacité avec le lieu
16:45 | 17:15 | Tests techniques | Régie | Micros, niveaux, présentation | Tester le plan de secours sans projection
17:15 | 17:45 | Brief équipe | Responsable projet | Rôles, accueil, incidents, consentement | Rappeler les responsables du lieu et les contacts
17:45 | 18:15 | Brief intervenants | Éditorial / modération | Fil conducteur et timing | Confirmer les noms seulement après accord
18:15 | 18:30 | Mise en place accueil | Accueil | Liste, badges et supports | Installer une file accessible et éviter l’affichage des coordonnées
18:30 | 19:00 | Accueil du public | Accueil / logistique | Orientation et installation | Noter le nombre d’entrées, sans double comptage
19:00 | 19:10 | Ouverture | Responsable projet / modération | Intention et règles d’échange | Présenter les intervenants confirmés
19:10 | 19:45 | Table ronde | Modération + deux intervenants | Réseaux sociaux, sources et IA | Limiter les prises de parole et distinguer faits et opinions
19:45 | 20:10 | Questions du public | Modération | Questions regroupées par thème | Faire circuler le micro de façon inclusive
20:10 | 20:25 | Pause | Logistique | Collation et échanges | Réduire déchets et congestion
20:25 | 20:55 | Atelier collectif | Modération / éditorial | Examiner une information et ses sources | Utiliser un exemple documenté, sans exposer de données personnelles
20:55 | 21:05 | Synthèse | Modération | Trois repères pratiques et ressources | Indiquer comment retrouver les ressources
21:05 | 21:30 | Échanges informels | Équipe complète | Rencontres et retours | Veiller à l’horaire et aux participants ayant besoin d’aide
21:30 | 21:45 | Sortie et remise en état | Logistique / régie | Rangement et restitution | Vérifier salle, matériel et objets trouvés

## RACI
Action | Responsable projet | Éditorial | Communication | Logistique | Accueil
Concept et budget | A/R | C | C | C | I
Programme et intervenants | A | R | C | I | I
Lieu et technique | A | C | I | R | C
Supports et diffusion | A | C | R | C | I
Inscriptions et accueil | A | I | C | C | R
Déroulé et brief équipe | A/R | C | C | C | C
Bilan et suivi | A | C | R | C | C

## Risques
Risque | Probabilité | Impact | Prévention / repli | Pilote | Statut
Lieu ou financement non confirmé | Fort | Fort | Ne pas ouvrir les inscriptions avant décision écrite ; comparer au moins deux options | Responsable projet | Non vérifié
Désistement d’un intervenant | Moyen | Fort | Confirmer par écrit ; prévoir un format à un intervenant et une séquence de questions étendue | Éditorial | À préparer
Inscrits absents | Moyen | Moyen | Rappel à J-2, confirmation simple et liste d’attente sans dépasser la jauge | Accueil | À préparer
Panne audio / projection | Moyen | Fort | Test J-1 et le jour même ; conducteur et supports imprimés de secours | Régie | À tester
Besoin d’accessibilité non anticipé | Moyen | Fort | Vérifier le lieu et offrir un contact pour recueillir les besoins, sans demander de diagnostic médical | Logistique | À vérifier
Photo ou donnée utilisée sans accord | Moyen | Fort | Informer, recueillir l’accord pour les usages prévus et limiter les accès à la liste d’inscrits | Communication | À préparer
Incident dans le lieu | Faible | Fort | Suivre le protocole du lieu ; repérer issues, personnel référent et moyens d’alerte | Logistique | À confirmer avec le lieu
Dérive budgétaire | Moyen | Fort | Aucun engagement sans validation ; réserve de 10 % et arbitrage des options avant commande | Responsable projet | À suivre

## Diffusion
Échéance | Canal | Contenu | Objectif | Statut
-28 | Page et e-mail | Programme validé, informations pratiques et inscription | Ouverture après validation | À préparer
-21 | Réseaux et relais | Angle éditorial et invitation | Faire connaître le rendez-vous | À préparer
-14 | Réseaux | Programme et présentation des intervenants confirmés | Préciser la valeur de la soirée | À préparer
-7 | Page et e-mail | Accès, horaires et conditions | Préparer la venue | À préparer
-2 | E-mail inscrits | Rappel et désistement | Confirmer / libérer les places | À préparer
1 | E-mail participants | Remerciement et ressources | Prolonger les échanges | À préparer
7 | Bilan interne | Données vérifiées et améliorations | Décider des suites | Non mesuré

## Indicateurs
Indicateur | Valeur | Statut / définition
Participants visés |  | Objectif, pas un résultat
Inscriptions confirmées |  | À renseigner après ouverture
Entrées uniques |  | À renseigner après l’événement
Taux de présence |  | Entrées uniques / inscriptions confirmées
Questionnaires envoyés |  | À renseigner après l’événement
Réponses reçues |  | À renseigner après l’événement
Taux de réponse |  | Réponses / questionnaires envoyés
Dépenses réelles TTC |  | À renseigner à partir des dépenses vérifiées
Budget prévisionnel |  | Hypothèses, 2 310 € au départ
Écart réel - prévisionnel |  | Un écart ne se calcule pas avant saisie des dépenses

## Décisions
Sujet | Décision / preuve | Responsable proposé | Échéance | Statut
Portage et financement |  | Responsable projet | Avant diffusion | Non confirmé
Date et lieu |  | Responsable projet / logistique | J-42 | Non confirmé
Intervenants |  | Éditorial | J-35 | Non confirmé
Assurance et technique |  | Logistique | J-28 | Non confirmé
Inscriptions et données |  | Responsable projet / accueil | Avant ouverture | Non ouvert
Dépenses engagées |  | Responsable projet | Avant commande | Non engagé